## Feuil1
Planning du travail de diplôme
N° Tache | Description de la tâche | Temps estimé(j) | Temps réel (j) | Date limite
1 | Documentation du projet, Journal de bord | 18
2 | Modelisation de la base de données | 1
3 | Création de la base de données | 0.5
4 | Mise en place des systèmes de versioning | 1
5 | Création du backend du logiciel | 3
6 | Création de la fenêtre principale | 1
7 | Création de la fenêtre de projet | 1
8 | Création de la fenêtre de sprint | 1
9 | Création d'un controlleur | 3
10 | Liaison controlleur - fenêtre principale | 1
11 | Liaison controlleur - fenêtre de projet | 1
12 | Liaison controlleur - fenêtre de sprint | 1
13 | Création du poster | 2
14 | Implementation des mindmap | 2
15 | Implémentation du gantt | 2
16 | Rendu du rapport intermédiaire + poster |  |  | 2020-05-07
17 | Rendu version intermédiaire du résumé et de l'abstract |  |  | 2020-05-15
18 | Rendu travail |  |  | 2020-06-08