## Feuil1
Planning du travail de diplôme
N° Tache | Description de la tâche | Temps estimé(j) | Temps réel (j) | Date limite
1 | Documentation du projet, Journal de bord | 18 | 14
2 | Modelisation de la base de données | 1 | 2
3 | Création de la base de données | 0.5 | 1
4 | Mise en place des systèmes de versioning | 1 | 0.25
5 | Création du backend du logiciel | 3 | 2
6 | Création de la fenêtre principale | 1 | 1
7 | Création de la fenêtre de projet | 1 | 1
8 | Création de la fenêtre de sprint | 1 | 1
9 | Création d'un controlleur | 3 | 2
10 | Liaison controlleur - fenêtre principale | 1 | 1
11 | Liaison controlleur - fenêtre de projet | 1 | 1
12 | Liaison controlleur - fenêtre de sprint | 1 | 1
13 | Création du poster | 2 | 2
14 | Implementation des mindmap | 2 | 3
15 | Implémentation du gantt | 2 | 0
16 | Création de fenêtres pop-up |  | 3
17 | Tests unitaires |  | 3
Jalon | Evaluation Intermédiaire 01 |  |  | 2020-04-24
Jalon | Rendu du rapport intermédiaire + poster |  |  | 2020-05-07
Jalon | Evaluation Intermédiaire 02 |  |  | 2020-05-08
Jalon | Rendu version intermédiaire du résumé et de l'abstract |  |  | 2020-05-15
Jalon | Evaluation Intermédiaire 03 |  |  | 2020-05-22
Jalon | Rendu travail |  |  | 2020-06-08
38.25